## FS2
Flow Shop Scheduling
| Seq | [5 empty] | M1 |  |  | M2 | [9 empty] | M1 |  |  | M2
| # | Job | p1 | p2 | d |  | Job | ti | tf | Job | ti | tf | Job | C | d | L | T | Indicador | Valor | Job | oc | pr | Job | oc | pr
| 1 | A | 6 | 3 | 25 |  | A | 0 | 6 | A | 6 | 9 | A | 9 | 25 | -16 | 0 | Tempo total | 32 | A | 0 | 6 | A | 6 | 3
| 2 | B | 1 | 3 | 25 |  | B | 6 | 7 | B | 9 | 12 | B | 12 | 25 | -13 | 0 | Tempo médio de fluxo | 20 | B | 0 | 1 | B | 0 | 3
| 3 | C | 8 | 6 | 25 |  | C | 7 | 15 | C | 15 | 21 | C | 21 | 25 | -4 | 0 | Atraso total | 8 | C | 0 | 8 | C | 3 | 6
| 4 | E | 2 | 5 | 25 |  | E | 15 | 17 | E | 21 | 26 | E | 26 | 25 | 1 | 1 | Atraso máximo | 7 | E | 0 | 2 | E | 0 | 5
| 5 | D | 4 | 6 | 25 |  | D | 17 | 21 | D | 26 | 32 | D | 32 | 25 | 7 | 7 | Ordens atrasadas | 2 | D | 0 | 4 | D | 0 | 6
| Job |  | Sequência | [5 empty] | Makespan
|  |  | A | B | C | D | E |  | 32
| A |  | A | B | C | D | E |  | 32
|  |  | B | A | C | D | E |  | 32
|  |  | B | C | A | D | E |  | 30
|  |  | B | C | D | A | E |  | 29
|  |  | B | C | D | E | A |  | 29
| B |  | B | A | C | D | E |  | 32
|  |  | A | B | C | D | E |  | 32
|  |  | A | C | B | D | E |  | 34
|  |  | A | C | D | B | E |  | 34
|  |  | A | C | D | E | B |  | 34
| C |  | C | A | B | D | E |  | 31
|  |  | A | C | B | D | E |  | 34
|  |  | A | B | C | D | E |  | 32
|  |  | A | B | D | C | E |  | 30
|  |  | A | B | D | E | C |  | 29
| D |  | D | A | B | C | E |  | 30
|  |  | A | D | B | C | E |  | 30
|  |  | A | B | D | C | E |  | 30
|  |  | A | B | C | D | E |  | 32
|  |  | A | B | C | E | D |  | 32
| E |  | E | A | B | C | D |  | 29
|  |  | A | E | B | C | D |  | 29
|  |  | A | B | E | C | D |  | 29
|  |  | A | B | C | E | D |  | 32
|  |  | A | B | C | D | E |  | 32